Приложение № 1

Отчёт о реализации корпоративной программы

«Укрепление здоровья работающих» в МБУЗ «СП №3»

по состоянию на 18.10.2021г.

| № п/п | Программа* | Раздел программы | Мероприятие | Срок исполнения | Соглашение** | Количество участников | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа | Раздел № 4 блок №1 | - 1.Проведение анкетирования, с целью выявления факторов, влияющих на здоровье работников и получения общих сведений о состоянии здоровья работников: низкая физическая активность, избыточный вес, повышенное артериальное давление, курение, несбалансированное питание и пр. - 2. Проведение инструктажей персонала с целью предупреждения случаев инвалидности, причиной которых является производственный травматизм и вредные факторы. - 3. Проведение периодических медицинских осмотров, диспансеризации сотрудников. - 4.Проведение вакцинации работников в рамках Национального календаря профилактических прививок | Сентябрь 2021 Постоянно Июнь 2021 Октябрь-декабрь 2021г. | - | 50 100 100 100 | Чабанец А.О. Заведующий ОТС№2 АвакянН.Т. заведующий ОТС№1 Нестеров А.А. заведующий ООС Свергунов В.В., специалист по охране труда. Чичикова Г.А., старшая медицинская сестра Чичикова Г.А., старшая медицинская сестра |
| 2. | Программа | Раздел № 4 блок № 3 | Оборудование специальных мест для приема пищи | исполнено |  |  | Потыкун А.В. начальник хоз.отдела |
| 3. | Программа | Раздел № 4 блок № 4 | Оформление рабочих мест, мест общего пользования в помещениях и на территории знаками запрещающими курение. | исполнено |  |  | Свергунов В.В., специалист по охране труда ответственный по пожарной безопасности |
| 4. | Программа | Раздел № 4 блок № 5 | Информирование сотрудников о влиянии на организм алкоголя и о социальных последствиях, связанных с потреблением алкоголя. | постоянно |  | 100 | Свергунов В.В., специалист по охране труда ответственный по пожарной безопасности |  |

Главный врач                                                                      С.В. Доценко

Альбина Васильевна Юникова

36-07-31